## Suivit
|  |  | Ouvert | En cours | Clos | TOTAL | dont BUG ou CORRECTION | Total Scilab | Total R-Pi | Type | BUG | CORRECTION | AMELIORATION | Evolution | LIVRAISON | DOCUMENTATION | SAUVEGARDE
|  |  | 14 | 6 | 11 | 31 | 9 | 13 | 20 | Priorité | MAJEUR | MINEUR
[10 empty] | Implantation | X | -
# | Type | Priorité | Scilab | R-Pi | Autre | Statut | Description | Date ouverture | Date cloture | Statut | Ouvert | En cours | Clos
0 | AMELIORATION | MAJEUR | - | - | - | Clos | Création du fichier de suivit | 2014-05-06 | 2014-05-07
1 | AMELIORATION | MAJEUR | X | X | - | Clos | Modifier le séparateur '\t' par ';' dans les enregistrements txt (Scilab, cf strsplit) => OK paramètre recherché passé par variable | 2014-05-07 | 2014-09-22
3 | CORRECTION | MAJEUR | - | X | - | En cours | Configurer l'UART par le code => 11/11/2013: Code\test\uart.c | 2013-03-01
5 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | - | En cours | Utiliser l'algo de détection de rupture pour filtrer la Papp | 2014-05-07
6 | Evolution | MINEUR | X | - | - | Ouvert | Algo de détection de charge | 2014-05-07
10 | LIVRAISON | MAJEUR | X | X | - | Clos | Diffuser le projet (dépôt sur GITHUB, …) => OK https://github.com/sebastien0/RPi.SuivitTRElec | 2014-05-07 | 2014-09-22
7 | AMELIORATION | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Mise en place de la BDD + Méthodes | 2014-05-07
8 | AMELIORATION | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Interface Web | 2014-05-07
13 | DOCUMENTATION | MAJEUR | X | - | - | Clos | Documentation pour l'utilisation des scripts Scilab => NOK, traité "manuellement", cf #27 | 2014-05-07 | 2014-09-22
9 | Evolution | MINEUR | - | X | - | Ouvert | Interface Android | 2014-05-07
15 | DOCUMENTATION | MAJEUR | X | - | - | Clos | Documentation du code source Scilab Extension pour Mathlab : http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/helpers.html => NOK, traité "manuellement", cf #27 | 2014-05-07 | 2014-09-22
11 | BUG | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Instabilité du programme (Claix), utiliser Valgrind ou http://www.commentcamarche.net/faq/4791-langage-c-c-c-erreur-de-segmentation | 2014-05-07
2 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | - | Clos | Modifier la méthode d'import des lignes txt (cf strsplit) => OK, gain de temps environ 1:2 | 2014-05-07 | 2014-09-22
4 | BUG | MINEUR | X | - | - | Clos | Problème de documentation avec Doxygen => NOK, traité "manuellement", cf #27 | 2014-05-07 | 2014-09-22
12 | DOCUMENTATION | MAJEUR | - | X | - | En cours | Documentation pour la configuration R-Pi => 22/09/2014: Documentation projet OK, RAF: configuration R-Pi + interface (contenu des fichiers CSV) | 2014-05-07
14 | DOCUMENTATION | MAJEUR | - | X | - | En cours | Documentation du code source R-Pi | 2014-05-07
16 | DOCUMENTATION | MINEUR | - | X | - | Clos | Mise en œuvre de la génération automatique de schémas (www.graphviz.org) => Redondant avec #20, clos | 2014-05-07 | 2014-09-22
17 | SAUVEGARDE | MAJEUR |  | X | - | En cours | Réaliser une image de la carte SD avec le pilote de la clef Wifi fonctionnel => 22/09/2014: Image de sauvegarde réalisée, en refaire une plus propre serait mieux | 2014-05-07
18 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | - | Clos | Ne pas afficher les secondes sur le graphique, seulement hh:mm => OK | 2014-05-09 | 2014-05-09
19 | Evolution | MINEUR | X | - | - | Clos | Récupérer le répertoire par ftp http://help.scilab.org/docs/5.5.0/en_US/getURL.html => ne permet pas le fonctionnement voulu; essayer avec un script windows (.bat), tester sur un serveur Fillezilla 08/06/2014 Ok vers server Seb_Bureau => 22/09/2014: NOK vers R-Pi, protocole SFTP, non géré par Win => Ne sera jamais traité, utilisation manuelle de FileZilla | 2014-05-09 | 2014-09-22
20 | DOCUMENTATION | MINEUR | - | X | - | En cours | Graphs permettant de représenter une machine d'état http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/manual/diagrams.html => 22/09/2014: Algo représentés dans la doc | 2014-05-09
21 | Evolution | MINEUR | - | X | - | Ouvert | Getting WN725N V2 working as an access point http://raspberry-at-home.com/hotspot-wifi-access-point/ En cas de problème : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=49355 | 2014-05-09
22 | CORRECTION | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Contraindre le changement de jour pour garantir la cloture du fichier Envisager de tester 00:01:00 ?! | 2014-05-23
23 | CORRECTION | MINEUR | - | X | - | Ouvert | Enregistrer les index à +/- 1 seconde de l'heure entière | 2014-05-23
24 | CORRECTION | MINEUR | - | X | - | Ouvert | Lors de l'enregistrement du courant max; veiller à ce qu'il n'est pas déjà été remis à 0 | 2014-05-23
25 | CORRECTION | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | HARDWARE - Filtrer le signal provenant du compteur, en aval de l'opto. Simu à faire sous PSIM (fc > 10*fsignal = 12kHz) | 2014-08-23
26 | CORRECTION | MAJEUR | X | X | X | Ouvert | Remplacer le - de Papp dans HCHP par 0 Retirer les lignes vides à la fin lors d'un relevé HCHP (dernière ligne + celle avant mot d'état/Imax) Ajouter le type de constrat souscrit A faire aussi sur les relevés déjà obtenus | 2014-09-01
27 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | - | Clos | Gérérer "manuellement" la documentation Scilab, cf mail + #04, 13 et 15 | 2014-09-22
28 | CORRECTION | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Forcer la mise à jour de l'heure réguliairement (client NTP => ntpdate https://wiki.debian.org/fr/NTP) | 2014-09-24
29 | AMELIORATION | MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Protéger par mot de passe toutes les connexions (accès web compris)! Crypter le contenu de la SD? | 2014-10-04
30 | DOCUMENTATION | MINEUR | X | - | - | Ouvert | Générer la documentation dans un format HTML. Modifier le contenu de fichiers doxygen ?! | 2014-10-05