## Suivit
|  |  | Ouvert | En cours | Clos | TOTAL | dont 1 - BUG ou 2 - CORRECTION | Total Scilab | Total R-Pi | Type | 1 - BUG | 2 - CORRECTION | 3 - AMELIORATION | 4 - Evolution | 5 - LIVRAISON | 6 - DOCUMENTATION | 7 - SAUVEGARDE
|  |  | 15 | 4 | 14 | 33 | 9 | 14 | 21 | Priorité | 1 - MAJEUR | 2 - MINEUR
[10 empty] | Implantation | X | -
# | Type | Priorité | Scilab | R-Pi | Autre | Statut | Description | Date ouverture | Date cloture | Statut | Ouvert | En cours | Clos | Rejeté
11 | 1 - BUG | 1 - MAJEUR | - | X | - | En cours | Instabilité du programme (Claix), utiliser Valgrind ou http://www.commentcamarche.net/faq/4791-langage-c-c-c-erreur-de-segmentation => Erreur isolée, se produit lorsque ETX est avant STX | 2014-05-07
4 | 1 - BUG | 2 - MINEUR | X | - | - | Clos | Problème de documentation avec Doxygen => NOK, traité "manuellement", cf #27 | 2014-05-07 | 2014-09-22
3 | 2 - CORRECTION | 1 - MAJEUR | - | X | - | En cours | Configurer l'UART par le code => 11/11/2013: Code\test\uart.c | 2013-03-01
22 | 2 - CORRECTION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Contraindre le changement de jour pour garantir la cloture du fichier Envisager de tester 00:01:00 ?! | 2014-05-23
25 | 2 - CORRECTION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Rejeté | HARDWARE - Filtrer le signal provenant du compteur, en aval de l'opto avec une capa ou en amont avec une inductance de mode commun | 2014-08-23 | 2018-11-08
26 | 2 - CORRECTION | 1 - MAJEUR | X | X | X | Ouvert | Remplacer le - de Papp dans HCHP par 0 Retirer les lignes vides à la fin lors d'un relevé HCHP (dernière ligne + celle avant mot d'état/Imax) Ajouter le type de constrat souscrit A faire aussi sur les relevés déjà obtenus | 2014-09-01
28 | 2 - CORRECTION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Forcer la mise à jour de l'heure réguliairement (client NTP => ntpdate https://wiki.debian.org/fr/NTP) | 2014-09-24
23 | 2 - CORRECTION | 2 - MINEUR | - | X | - | Ouvert | Enregistrer les index à +/- 1 seconde de l'heure entière | 2014-05-23
24 | 2 - CORRECTION | 2 - MINEUR | - | X | - | Ouvert | Lors de l'enregistrement du courant max; veiller à ce qu'il n'est pas déjà été remis à 0 | 2014-05-23
0 | 3 - AMELIORATION | 1 - MAJEUR | - | - | - | Clos | Création du fichier de suivit | 2014-05-06 | 2014-05-07
1 | 3 - AMELIORATION | 1 - MAJEUR | X | X | - | Clos | Modifier le séparateur '\t' par ';' dans les enregistrements txt (Scilab, cf strsplit) => OK paramètre recherché passé par variable | 2014-05-07 | 2014-09-22
7 | 3 - AMELIORATION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Mise en place de la BDD + Méthodes | 2014-05-07
8 | 3 - AMELIORATION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Interface Web | 2014-05-07
29 | 3 - AMELIORATION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Protéger par mot de passe toutes les connexions (accès web compris)! Crypter le contenu de la SD? | 2014-10-04
32 | 3 - AMELIORATION | 1 - MAJEUR | - | X | - | Ouvert | Le programme peut enregistrer dans un log les premières trames reçues | 2015-04-27
5 | 3 - AMELIORATION | 2 - MINEUR | X | - | - | Clos | Utiliser l'algo de détection de rupture pour filtrer la Papp 01/11/2014 Utilisation GlrBrandtMoy, paramètres à ajuster selon profil | 2014-05-07 | 2015-01-11
2 | 3 - AMELIORATION | 2 - MINEUR | X | - | - | Clos | Modifier la méthode d'import des lignes txt (cf strsplit) => OK, gain de temps environ 1:2 | 2014-05-07 | 2014-09-22
18 | 3 - AMELIORATION | 2 - MINEUR | X | - | - | Clos | Ne pas afficher les secondes sur le graphique, seulement hh:mm => OK | 2014-05-09 | 2014-05-09
27 | 3 - AMELIORATION | 2 - MINEUR | X | - | - | Clos | Gérérer "manuellement" la 6 - DOCUMENTATION Scilab, cf mail + #04, 13 et 15 | 2014-09-22
19 | 4 - Evolution | 2 - MINEUR | X | - | - | Clos | Récupérer le répertoire par ftp http://help.scilab.org/docs/5.5.0/en_US/getURL.html => ne permet pas le fonctionnement voulu; essayer avec un script windows (.bat), tester sur un serveur Fillezilla 08/06/2014 Ok vers server Seb_Bureau => 22/09/2014: NOK vers R-Pi, protocole SFTP, non géré par Win => Ne sera jamais traité, utilisation manuelle de FileZilla | 2014-05-09 | 2014-09-22
31 | 3 - AMELIORATION | 2 - MINEUR | X | - | - | Ouvert | Calculer le cout d'une journée PHT/kWh = 0.0892€ - Base, règlementé, 6kVA | 2016-11-25
6 | 4 - Evolution | 2 - MINEUR | X | - | - | Ouvert | Algo de détection de charge | 2014-05-07
9 | 4 - Evolution | 2 - MINEUR | - | X | - | Ouvert | Interface Android | 2014-05-07
10 | 5 - LIVRAISON | 1 - MAJEUR | X | X | - | Clos | Diffuser le projet (dépôt sur GITHUB, …) => OK https://github.com/sebastien0/RPi.SuivitTRElec | 2014-05-07 | 2014-09-22
13 | 6 - DOCUMENTATION | 1 - MAJEUR | X | - | - | Clos | 6 - DOCUMENTATION pour l'utilisation des scripts Scilab => NOK, traité "manuellement", cf #27 | 2014-05-07 | 2014-09-22
15 | 6 - DOCUMENTATION | 1 - MAJEUR | X | - | - | Clos | 6 - DOCUMENTATION du code source Scilab Extension pour Mathlab : http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/helpers.html => NOK, traité "manuellement", cf #27 | 2014-05-07 | 2014-09-22
21 | 4 - Evolution | 2 - MINEUR | - | X | - | Ouvert | Getting WN725N V2 working as an access point http://raspberry-at-home.com/hotspot-wifi-access-point/ En cas de problème : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=49355 | 2014-05-09
31 | 6 - DOCUMENTATION | 1 - MAJEUR | - | - | x | Ouvert | Créer le wiki sur https://github.com/sebastien0/ConsoCompteurElectrique_avec_RPi/wiki | 2015-01-11
12 | 6 - DOCUMENTATION | 1 - MAJEUR | - | X | - | En cours | Documentation pour la configuration R-Pi 22/09/2014: Documentation projet OK, RAF: configuration R-Pi + interface (contenu des fichiers CSV) 11/01/2015: Documentation en cours (Configurartion de la R-Pi.docx) | 2014-05-07
16 | 6 - DOCUMENTATION | 2 - MINEUR | - | X | - | Clos | Mise en œuvre de la génération automatique de schémas (www.graphviz.org) => Redondant avec #20, clos | 2014-05-07 | 2014-09-22
20 | 6 - DOCUMENTATION | 2 - MINEUR | - | X | - | Clos | Graphs permettant de représenter une machine d'état http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/manual/diagrams.html => 22/09/2014: Algo représentés dans la doc 11/01/2015 Génération automatique des graphs appelants et appelés | 2014-05-09 | 2015-01-11
14 | 6 - DOCUMENTATION | 1 - MAJEUR | - | X | - | En cours | Documentation du code source R-Pi | 2014-05-07
17 | 7 - SAUVEGARDE | 1 - MAJEUR |  | X | - | Clos | Réaliser une image de la carte SD avec le pilote de la clef Wifi fonctionnel => 22/09/2014: Image de 7 - SAUVEGARDE réalisée, en refaire une plus propre serait mieux 11/01/2015 Installation propre. 7 - SAUVEGARDE à faire lorsque débranché 27/04/2015 7 - SAUVEGARDE réalisée | 2014-05-07 | 2015-04-27
30 | 6 - DOCUMENTATION | 2 - MINEUR | X | - | - | Ouvert | Générer la Documentation dans un format HTML. Modifier le contenu de fichiers doxygen ?! | 2014-10-05